*Приложение №1*

*к приказу №\_\_\_\_\_\_ от 22.09.2022 г*

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ООШ № 44

 г. Сочи им. В.И. Пруидзе

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Истомин

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки исполнения**  | **Результат**  |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Август 2021 года  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО  |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022– 2027 годов  | Август 2021 года, август 2022 года  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | Май, ежегодно с 2022 года  | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2022–2024 годы  | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |
| 5  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком  | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся  |  |  |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | Октябрь 2021 года  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года  | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
| 9  | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | В течение всего периода  | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР  |
| 10  | Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного  | Октябрь 2021 года – май 2022 года  | Модели сетевого взаимодействия  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО  |  |  |
| 11  | Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию  |
| 12  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования  | По согласованию  | Протоколы заседаний  |
|  **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** **НОО и ФГОС ООО**  |
| 13  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
|  14  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО  |
| 15  | Внесение изменений в программу развития  | Сентябрь 2021 года  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации  |  |  |
|  16  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 1 сентября 2022 года  | Устав образовательной организации  |
|  17  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Сентябрь 2021 года – январь 2022 года  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО  |
| 18  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 1 сентября 2022 года  | Должностные инструкции  |
| 19  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проектаосновной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО  | До 1 апреля 2022 года    | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программыНОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД  |
| 20  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана  | До 30 июня 2022 года   | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  |   |  |
| 21  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета  | До 31 августа 2022 года  | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО  |
| 22  | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 23  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31 августа 2022 года   | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  |
| 24  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 25  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями  | До 1 сентября 2022 года  | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями  |
| 26  | Внесение изменений в «Положение о формах,  | До 1 сентября 2022 года  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |  | промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** **НОО и ФГОС ООО**  |
| 27  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 1 сентября 2021 года  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 28  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год  | План методических семинаров внутришколь ного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации  |
| 29  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по  | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО  |
| 2027 год  |  |
| 30  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 31  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 32  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |
| 33  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 34  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО  |
| 35  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год  | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и****ФГОС ООО**  |
| 36  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Декабрь 2021 года  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
|  |  |
| 37  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 38  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогическ их работников, реализующих ООП НОО и ООО  | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 39  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** **ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 40  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов  |
| 41  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| 42  | Изучение и формирование мнения  | Ежеквартально в течение всего  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,  |
|  | родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов  | периода с 2021 по 2027 год  | информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога  |
| 43  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенно го перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации  |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 44  | Обеспечение санитарно-бытовых условий  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Заместитель директора по АХР  |
| 45  | Обеспечение пожарной и электробезопасности  |  Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Заместитель директора по АХР  |
| 46  | Соблюдение требований охраны труда  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  |   |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 47  | Структура и объём финансирования реализации ООП НОО осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Всё это позволяет обеспечить необходимое качество реализации ООП  | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год  | Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам.  |