*Приложение №1*

*к приказу №\_\_\_\_\_\_ от 22.09.2022 г*

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ООШ № 44

г. Сочи им. В.И. Пруидзе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Истомин

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Август 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по  обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на  ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и  ООО за период 2022– 2027 годов | Август 2021 года, август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в  1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в  5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по  УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся |  |  |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с  требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке  материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС  НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и  ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и  ООО | В течение всего периода | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного | Октябрь 2021 года – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода  на новые ФГОС НОО и  ООО |  |  |
| 11 | Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода  на новые ФГОС НОО и  ООО | В течение всего периода с  2021 по  2027 год | Договоры о сетевом взаимодействии.  Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС  НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития | Сентябрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации |  |  |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2022 года | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года – январь 2022 года | Приказы, локальные акты,  регламентирующие переход на новые ФГОС  НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 года | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта  основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового  ФГОС НОО | До 1 апреля  2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программыНОО.  Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана | До 30 июня 2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с  требованиями новых  ФГОС ООО |  |  |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 31 августа 2022 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования  УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС  НОО и ООО | До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026  год | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО  в соответствии с  требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и  ООО по новым ФГОС НОО и ООО |
| 24 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 25 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 26 | Внесение изменений в  «Положение о формах, | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в  соответствии с новыми  ФГОС НОО и ООО |  | промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 27 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | До 1 сентября 2021 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
| 28 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на  проблемы перехода на  ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026  год | План методических семинаров внутришколь ного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| 29 | Изучение нормативных документов по переходу  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с  планами ШМО,  ежегодно с 2021 по | Планы работы ШМО.    Протоколы заседаний ШМО | |
| 2027 год |  | |
| 30 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по  вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и  ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 год | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 31 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027  год | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027  год | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 33 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027  год | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 34 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП  НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026  год | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам  ВСОКО |
| 35 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП  НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026  год | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и**  **ФГОС ООО** | | | | |
| 36 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Декабрь 2021 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  |  | |
| 37 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 38 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогическ их работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 39 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 40 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027  год | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
| 41 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе  на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Ежеквартально  в течение всего периода с 2021 по 2027  год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| 42 | Изучение и формирование мнения | Ежеквартально в течение всего | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, | |
|  | родителей о постепенном переходе на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | периода с 2021 по 2027 год | информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | |
| 43 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенно го перехода на обучение по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 44 | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год | Заместитель директора по АХР | |
| 45 | Обеспечение пожарной и электробезопасности | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год | Заместитель директора по АХР | |
| 46 | Соблюдение требований охраны труда | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год |  | |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 47 | Структура и объём финансирования реализации ООП НОО осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Всё это позволяет обеспечить необходимое  качество реализации  ООП | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год | Заместитель директора по УВР.  Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. | |